Harmonogram realizacji projektu nr FELD.07.12-IP.01-0054/23-00                                                                     pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”

współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Gmina Kutno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kutnie

Grudzień  2025

| Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania | Data udzielania wsparcia / działania | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1 Praca z rodziną – opracowanie Indywidualnych ścieżek wsparcia | 01.12.2025-23.12.2025 | Wg ustalonego harmonogramu | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Pracownicy etatowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie |
| 2. | Zadanie 2 Praca z rodziną – wsparcie skierowane do dzieci – Indywidualne poradnictwo Psychologa | Nie realizowane w tym okresie | - | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie lub miejsce uzgodnione | - |
| 3. | Zadanie 3 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe treningi umiejętności społecznych | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 4. | Zadanie 4 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe warsztaty terapeutyczne | 01.12.2025 06.12.2025 08.12.2025 13.12.2025 15.12.2025 20.12.2025 | 01.12.2025 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle 06.12.2025 w godz. 08.00-12.00 (dwie grupy równolegle) oraz w godz. 12.00- 16.00 (dwie grupy równolegle 08.12.2025 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 15.12.2025 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 20.12.2025 w godz. 08.00-12.00 (dwie grupy równolegle) oraz w godz. 12.00- 16.00 (dwie grupy równolegle 24.11.2025 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) | Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 99-300 Kutno | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie |
| 5. | Zadanie 5 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe zajęcia psychospołeczne | Zadanie zakończone | - | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | - |
| 6. | Zadanie 6 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Szkolenie „Akademia rodzica” z kompetencji wychowawczych | Nie realizowane w tym okresie | - | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | - |
| 7. | Zadanie 7 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Trening cyfrowy | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 8. | Zadanie 8 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Indywidualne poradnictwo psychologiczne | Nie realizowane w tym okresie | - | - | - |
| 9. | Zadanie 9 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Spotkania grupy samopomocowej | Nie realizowane w tym okresie | - | - | - |
| 10 | Zadanie 10 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Grupowa terapia uzależnień | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 11 | Zadanie 11 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Indywidualne poradnictwo obywatelskie | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 12 | Zadanie 12 Wsparcie rodzin – animacje rodzinne | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 13 | Zadanie 13 Wsparcie rodzin – wspólne działania dla dzieci i rodziców | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 14 | Zadanie 14 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry wsparcia rodziny | 01.12.2025 08.12.2025 15.12.2025 29.12.2025 | 01.12.2025 w godz. 08.00-13.00 08.12.2025 w godz. 08.00-13.00 15.12.2025 w godz. 08.00-13.00 29.12.2025 w godz. 08.00-13.00 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Romana Kuczkowska Superwizor pracy socjalnej |

Uwaga: harmonogram może ulegać zmianom i aktualizacji