Harmonogram realizacji projektu nr FELD.07.12-IP.01-0054/23-00                                                                     pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”

współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Gmina Kutno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kutnie

Marzec 2026

| Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania | Data udzielania wsparcia / działania | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1 Praca z rodziną – opracowanie Indywidualnych ścieżek wsparcia | 02.03.2026-31.03.2026 | Wg ustalonego harmonogramu | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Pracownicy etatowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie |
| 2. | Zadanie 2 Praca z rodziną – wsparcie skierowane do dzieci – Indywidualne poradnictwo Psychologa | 02.03.2026 03.03.2026 06.03.2026 07.03.2026 10.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 17.03.2026 20.03.2026 21.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 28.03.2026 31.03.2026 | 02.03.2026 w godz. 14.00-19.00 03.03.2026 w godz. 16.30-19.30 06.03.2026 w godz. 16.30-19.30 07.03.2026 w godz. 10.00-18.00 10.03.2026 w godz. 16.30-19.30 oraz 10.00 - 17.00 13.03.2026 w godz. 16.30-19.30 14.03.2026 w godz. 10.00-18.00 17.03.2026 w godz. 16.30-19.30 20.03.2026 w godz. 16.30-19.30 21.03.2026 w godz. 10.00-18.00 (2 prowadzących równolegle) oraz 08.00-16.00 23.03.2026 w godz. 14.00-18.00 24.03.2026 w godz. 16.30-19.30 26.03.206 w godz. 15.30-19.30 27.03.2026 w godz. 16.30-19.30 28.03.2026 w godz. 08.00-16.00 oraz w godz. 10.00-17.00 31.03.2026 w godz. 16.30-19.30 | 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie 2. Krośniewicka 41, 99-300 Kutno | 1. Patrycja Walczak 2. Małgorzata Straszewska 3. Katarzyna Mikołajczyk-Żurawik |
| 3. | Zadanie 3 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe treningi umiejętności społecznych | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 4. | Zadanie 4 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe warsztaty terapeutyczne | 02.03.2026 07.03.2026 09.03.2026 16.03.2026 21.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 | 02.03.2026 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 07.03.2026 w godz. 08.00-12.00 (dwie grupy równolegle) oraz w godz. 12.00-16.00 (dwie grupy równolegle) 09.03.32026 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 16.03.2026 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 21.03.2026 w godz. 08.00-10.00 (dwie grupy równolegle) oraz w godz. 10.00-12.00 (dwie grupy równolegle) 23.03.2026 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) 30.03.2026 w godz. 16.00-19.00 (dwie grupy równolegle) | Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 99-300 Kutno | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie |
| 5. | Zadanie 5 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe zajęcia psychospołeczne | Zadanie zakończone | - | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | - |
| 6. | Zadanie 6 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Szkolenie „Akademia rodzica” z kompetencji wychowawczych | 07.03.2026 | 07.03.2026 w godz. 08.00-15.30 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Dorota Ćwirko-Godycka |
| 7. | Zadanie 7 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Trening cyfrowy | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 8. | Zadanie 8 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Indywidualne poradnictwo psychologiczne | 12.03.2026 | 12.03.2026 w godz. 14.30-18.30 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Anna Królikowska-Bartczak |
| 9. | Zadanie 9 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Spotkania grupy samopomocowej | 12.03.2026 28.03.2026 | 12.03.2026 w godz. 15.30-18.30 28.03.2026 w godz. 09.00-12.00 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Dorota Ćwirko-Godycka |
| 10 | Zadanie 10 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Grupowa terapia uzależnień | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 11 | Zadanie 11 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Indywidualne poradnictwo obywatelskie | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 12 | Zadanie 12 Wsparcie rodzin – animacje rodzinne | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 13 | Zadanie 13 Wsparcie rodzin – wspólne działania dla dzieci i rodziców | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 14 | Zadanie 14 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry wsparcia rodziny | 02.03.2026 05.03.2026 09.03.2026 16.03.2026 23.03.2026 25.03.2026 30.03.2026 | 02.03.2026 w godz. 08.00-12.00 05.03.2026 w godz. 07.30-15.30 09.03.2026 w godz. 08.00-13.00 16.03.2026 w godz. 08.00-12.00 23.03.2026 w godz. 08.00-12.00 25.03.2026 w godz. 09.30-15.30 30.03.2026 w godz. 08.00-12.00 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Romana Kuczowska Superwizor pracy socjalnej Paulina Masłowska |

Uwaga: harmonogram może ulegać zmianom i aktualizacji