Harmonogram realizacji projektu nr FELD.07.12-IP.01-0054/23-00                                                                     pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”

współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Gmina Kutno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kutnie

Maj 2026

| Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania | Data udzielania wsparcia / działania | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1 Praca z rodziną – opracowanie Indywidualnych ścieżek wsparcia | 04.05.2026-29.05.2026 | Wg ustalonego harmonogramu | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Pracownicy etatowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie |
| 2. | Zadanie 2 Praca z rodziną – wsparcie skierowane do dzieci – Indywidualne poradnictwo Psychologa | 05.05.2026 06.05.2026 07.05.2026 08.05.2026 09.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 14.05.2026 15.05.2026 16.05.2026 19.05.2026 22.05.2026 23.05.2026 26.05.2026 28.05.2026 29.05.2026 30.05.2026 | 05.05.2026 w godz. 16.30-19.30 oraz w godz. 14.00-19.00 06.05.2026 w godz. 12.00-17.00 07.05.2026 oraz w godz. 14.00-19.00 08.05.2026 w godz. 16.30-19.30 09.05.2026 w godz. 08.00-16.00 12.05.2026 w godz. 16.30-19.30 oraz w godz. 14.00-19.00 13.05.2026 w godz. 10.00-18.00 14.05.2026 w godz. 14.00-19.00 15.05.2026 w godz. 16.30-19.30 16.05.2026 w godz. 08.00-16.00 19.05.2026 w godz. 16.30-19.30 22.05.2026 w godz. 16.30-19.30 23.05.2026 w godz. 08.00-16.00 26.05.2026 w godz. 16.30-19.30 oraz w godz. 14.00-19.00 28.05.2026 w godz. 14.00-19.00 29.05.2026 w godz. 16.30-19.30 30.05.2026 w godz. 08.00-16.00 oraz w godz. 14.00-19.00 | 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie 2. Krośniewicka 41, 99-300 Kutno | 1. Patrycja Walczak 2. Małgorzata Straszewska 3. Katarzyna Mikołajczyk-Żurawik |
| 3. | Zadanie 3 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe treningi umiejętności społecznych | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 4. | Zadanie 4 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe warsztaty terapeutyczne | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 5. | Zadanie 5 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do dzieci – Grupowe zajęcia psychospołeczne | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 6. | Zadanie 6 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Szkolenie „Akademia rodzica” z kompetencji wychowawczych | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 7. | Zadanie 7 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Trening cyfrowy | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 8. | Zadanie 8 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Indywidualne poradnictwo psychologiczne | 07.05.2026 28.05.2026 | 07.05.2026 w godz. 14.30-18.30 28.05.2026 w godz. 14.30-18.30 | Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | Anna Królikowska-Bartczak |
| 9. | Zadanie 9 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców – Spotkania grupy samopomocowej | 07.05.2026 16.05.2026 21.05.2026 25.05.2026 | 07.05.2026 w godz. 15.30-18.30 16.05.2026 w godz. 10.00-13.00 21.05.2026 w godz. 15.30-18.30 25.05.2026 w godz. 15.30-18.30 | 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie 2. Krośniewicka 41, 99-300 Kutno | Dorota Ćwirko-Godycka |
| 10 | Zadanie 10 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Grupowa terapia uzależnień | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 11 | Zadanie 11 Praca z rodziną- wsparcie skierowane do rodziców - Indywidualne poradnictwo obywatelskie | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 12 | Zadanie 12 Wsparcie rodzin – animacje rodzinne | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 13 | Zadanie 13 Wsparcie rodzin – wspólne działania dla dzieci i rodziców | Zadanie zakończone | - | - | - |
| 14 | Zadanie 14 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry wsparcia rodziny | Zadanie zakończone | - | - | - |

Uwaga: harmonogram może ulegać zmianom i aktualizacji